## Sheet1
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM FIBONACCI | PRIORIDADE | SPRINT
Implementação de Senha Forte | Política de senha forte no cadastro | Desejável | GG | 21 | 3 | SP3.4 |  | Tam Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Integração API Web Data Viz | API fará requisições no banco para exibição no site e também fará inserts de cadastros e do Quis | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.3 | TOTAL | 245 | 245 | 245 | 0
Preparação da Apresentação | Criação da apresentação de slides | Importante | M | 5 | 2 | Sp3.4 | SP3.1 | 59 | 59 | 56 | 3
Criação da Dashboard | Criação da página de dashboard | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.2 | SP3.2 | 97 | 97 | 66 | 31
Criação da tela de Locais em SP | Estilizar e criar uma página de principais atrações góticas em SP | Essencial | G | 13 | 2 | SP3.3 | SP3.3 | 63 | 63 | 3 | 34
Inserção das Imagens no GitHub | Inserir fotos das bandas e imagens do site | Importante | P | 3 | 2 | SP3.1 | SP3.4 | 26 | 26 | 5 | 40
Criação das tabelas do Banco de Dados | Definir as tabelas e a modelagem | Essencial | G | 13 | 1 | SP3.2
Estruturação da página Sobre Mim | Criação de uma página sobre o autor do projeto | Importante | M | 5 | 2 | SP3.3
Estruturação da página Subcultura | Criação e estruturação de um arquivo sobre a subcultura gótica | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.2
Estruturação do Quiz | Criação e estruturação de um arquivo com um Quiz gótico | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.3
Criar Diagramas de Negócio e Técnico | Mostrar a visão para o cliente como o projeto funciona | Importante | P | 3 | 3 | SP3.3
Documentação | Atualizar a documentação sempre que alterações forem feitas | Essencial | M | 5 | 1 | SP3.1
Estilização do Cadastro | Estilizar a tela de cadastro conforme protótipo | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.2
Estilização do Login | Estilização da tela de login conforme protótipo | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.2
Estilização da Index | Estilização da página inicial do site | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3.1
Criação dos arquivos HTML e CSS | Criar arquivos para trabalhar no projeto | Essencial | GG | 21 | 2 | SP3.1
Crialção do Documento do Projeto | Criar documento para escrever a documentação | Importante | P | 3 | 1 | SP3.1
Estruturação dos Diretórios no GitHub | Estruturação do projeto no repositório remoto | Essencial | P | 3 | 1 | SP3.1
Criar Tela de Cadastro e Login | Criação dos arquivos de cadastro e de login | Essencial | P | 3 | 1 | SP3.1